ЗАЯВКА

по творческому проекту

| 1 | Название творческого проекта | Изостудия «Художник». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ф.И.О. (при наличии) руководителя творческого проекта | Степанова Елена Олеговна |
| 3 | Почтовый адрес, телефон (с кодом) и адрес электронной почты руководителя творческого проекта | 452052, РБ Бижбулякский район, село Базлык, ул. Центральная, 168 а 8 (347) 43 2-15-75 elenochka051280@mail.ru |
| 4 | Наименование организации-заявителя, где выполняется творческий проект | Базлыкская сельская модельная библиотека муниципального автономного учреждения культуры Бижбулякская централизованная библиотечная система муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан |

Данные о творческом проекте

| 1 | Цель и задача творческого проекта | Цель проекта: Создание изостудии «Художник» в Базлыкской сельской модельной библиотеке для творческого развития подрастающего поколения в сельской местности. Задачи проекта: -развитие творческих способностей и вовлечение детей в Базлыкскую СМБФ; -совершенствование качества досуга детей и подростков; -духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; -эстетическое воспитание, развитие чувства прекрасного, художественного вкуса; - приобщение детей к искусству. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Содержание творческого проекта (аннотация содержания творческого проекта) | Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с окружающей его природой. Желание творить – внутренняя потребность личности ,она возникает у него самостоятельно и искренне. Наша библиотека находится в сельской местности, и не каждая семья имеет возможность посещать художественную школу, которая находится в районном центре. Создание изостудии «Художник» в нашей библиотеке позволит детям духовно развиваться, обрести внутреннюю гармонию. Суть проекта заключается в том, чтобы организовать пространство, которое поможет детям не только не потерять интерес к занятиям искусством, но и развивать их творческий потенциал Особенностью изостудии «Художник»будет является то, что она будет находиться в библиотеке, так как рисование среди книг - это толчок к развитию воображения, творчества, выражения индивидуальности каждого ребенка. |
| 3 | Обоснование значимости творческого проекта | Базлыкская сельская модельная библиотека филиал- МАУК Бижбулякская центральная библиотека расположена в сельском доме культуры Базлыкского сельского поселения Бижбулякского района Республики Башкортостан. Население с. Базлык составляет 720 человек. На территории села находятся 1школа: Базлыкская средняя общеобразовательная школа (72 обучающихся) и детский сад «Солнышко» (28 детей).Это в основном потенциальные пользователи библиотеки. Сельская детвора в основном лишена возможности активно творчески развиваться. Создание изостудии в сельской библиотеке - это уже уникально, так как таких проектов практически не реализовывалось в нашем селе. Это направление будет способствовать выявлению эмоциональных и интеллектуальных способностей ребенка, развитию навыков стрессоустойчивости за счет адекватных копинг-стратегий, обретению творческого потенциала и душевной гармонии. Данный проект выведет работу библиотеки на новый уровень, сделает привлекательной для подрастающего поколения в сфере развития креативных индустрий в сельской местности, развития способностей и талантов. |
| 4 | Сроки реализации творческого проекта | 03.01.2025-03.01.2026г. |
| 5 | Показатели результативности реализации творческого проекта. | Результатом данного проекта станет: 1.Обеспечение доступности культурного пространства для ребят с учётом их культурных интересов и информационных потребностей. 2. Повышение уровня интеллектуального и духовного развития . 3. Создание в библиотеке условий для творческой самореализации детей и подростков. 4. Организация работы библиотеки на новом уровне, приведет к увеличению количества пользователей молодежной категории, увеличению числа массовых мероприятиях и увеличению количество посещений библиотеки. 5. Внедрение новых форм и направлений в организацию работы с детьми. 6. Повышение имиджа библиотеки как культурного, образовательного и досугового центра. |
| 6 | Методы осуществления проекта | Информационный: -Информационное обеспечение данного проекта возможно путем взаимодействия в группе сообщества «ВКонтакте».и сайта библиотеки,. -согласование проекта с администрацией и отделом по культуре администрации муниципального района Бижбулякский район; -утверждение проекта на заседании творческой группы ( коллектив Базлыкского СМФК, специалисты СП Базлыкский сельсовет, Дет.сад. Школа. «Солнышко», МОБУ СОШ с. Базлык ). -подбор методической и справочной литературы; Подготовительный этап (Начало декабря 2024г.): - подготовка площадки; -социологический опрос пользователей библиотеки, представителей общественности в стенах Базлыкской сельской модельной библиотеки, МОБУ СОШ с.Базлык, на сайте Базлыкской сельской модельной библиотеки и в группе ВКонтакте; Основной этап (январь2025 г-январь2025.) - проведение мероприятий. Заключительный этап (декабрь -январь2026г.) -итоги проделанной работы и составление творческого и финансового отчетов; - публикации в средствах массовой информации в районной газете “Светлый путь”, на сайтах МАУК Бижбулякская ЦБС и Базлыкская сельская модельная библиотека и в группе сообщества «ВКонтакте». |
| 7 | Прогноз деятельности по проекту. | Данный проект позволит организовать работу Базлыкской СМБ по новому использованию инновационных форм работы библиотеки: -художественные гостиные; -встреча с интересными людьми; -в оформлении библиотеки (картинная галерея, выставка работ). Изостудия «Художник» будет функционировать в течение многих лет, совершенствуясь и стараясь вести работу по привлечению все большего количества детей. Проект «Художник» соотносится с программой деятельности и планами работы Базлыкской СМБ и способствует расширению деятельности клубам по интересам. - Инновационность проекта в создании изостудии на базе Базлыкской СМБ для сельских населенных пунктов - это новшество, т.к. в сельской местности такие формы работы не применялись. - Наш проект рассчитан на подрастающее поколение – дети, подростки. -Информационное обеспечение данного проекта возможно путем взаимодействия в группе сообщества «ВКонтакте».и сайта библиотеки, а также популяризации работы изостудии посредством афиш, пригласительных билетов для родителей при создании выставочных работ. - В реализацию проекта будут привлечены: Школа, СДК, Дет сад «Солнышко» . При анализе эффективности проекта будут использованы такие методы, как социологический опрос, в группе сообщества «ВКонтакте», анкетирование. |
| 8 | Количество соисполнителей творческого проекта (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности) | 1. Степанова Елена Олеговна- библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры МАУК Бижбулякская централизованная библиотечная система, средне-специальное. 2. Митрофанов Иван Геннадьевич- руководитель художественного кружка сельского дома культуры. средне-специальное . 3.Игнатьева Ирина Васильевна-директор СМФК. высшее. |

Поэтапный план реализации творческого проекта на первый квартал.

| № | Тема Пояснение | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие изостудии «Художник» Праздник искусства «Мир начинается с детства» | 3.01.2025 | На открытие планируется участие читателей от 3-15лет. Охват участников не менее 20 человек |
| 2 | «Знакомство с королевой Кисточкой».Беседа. | 06.01.2025 | Беседу будет проводить самобытный местный художник Иван Митрофанов. Охват не менее 15 человек |
| 3 | Мастер-класс«Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. | 8.01.2025 | На мастер-класс будут приглашены члены клуба «Юные друзья библиотеки». Охват не менее 15 человек. |
| 4 | «Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция. | 11.01.2025 | Охват не менее 15чел. |
| 5 | Матер-класс«Знакомство с понятием «пейзаж». Изображение зимнего пейзажа | 18.01.2025 | На мастер-класс будет приглашен местный самобытный художник Павлов Е.И. Охват 20 чел |
| 6 | Эмоции в цвете. «Клоун веселый», «Клоун грустный» и др. | 25.01.2025 | Будут приглашены дети дет .сада «Солнышко». Охват 15чел. |
| 7 | Сказки русские народные. Композиция по воображению | 01.02.2025г. | Охват не менее 15 чел. |
| 8 | День рисования для конкурсов. Республиканских, всероссийских,районных. | 8.02.2025г. | Качественное и количественное участие в различных конкурсах и выставках.Охват не менее 15 чел. |
| 9 | «Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. | 15.02.2025г. | Охват не менее 15 человек. |
| 10 | «Открытка – поздравление» Использование аппликации, орнаментики. | 22.02.2025г. | Охват не менее 15 чел. |
| 11 | «Цветы весны». Изобразительные свойства акварели, масляной пастели.Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. | 01.03.2025г. | На мероприятие планируется пригласить учителя изобразительного искусства Г. В. Кириллову. Охват не менее 20 чел. |
| 12 | «Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом. детских работ, иллюстраций по иконописи. | 7.03.2025г. | - Участниками станут дети и подростки, а также их родители . охват 15чел. |
| 13 | «Игрушки» скульптурная композиция по стихам А. Барто | 15.03.2025г. | Охват не менее 15 чел. |
| 14 | Подведение итогов работы за три месяца. Выставка работ, награждение активных кружковцев. | 29.03.2025г. | Все работы будут выставлены на сайт Базлыкской библиотеки Повысится посещаемость сайта. не менее 120 чел. |

Смета расходов.

| Наименование | Стоимость единицы | Количество | Общая стоимость | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарплата, включая налоги (штатные сотрудники) | 3000 | 4 | 12000 | Оплата труда руководителя проекта и соисполнителей проекта |
| Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и других расходных материалов | 50 | 100 | 5000 | Расходные материалы |
| Дипломы, благодарственные письма | 50 | 20 | 1000 | Для награждения |
| Шкаф для хранения канцелярских товаров. | 12000 | 1 | 12000 | Для хранения канц.товаров. |
| Принтер цветной | 15000 | 1 | 15000 | Для печати буклетов, дипломов, сертификатов и др. |
| Призовой фонд | 50 | 100 | 5000 |  |
| Итого: |  |  | 50000 |  |

Подпись руководителя

творческого проекта:                     ________________                 ______________

(подпись)                  (Ф.И.О. (при наличии) полностью)